АДМИНИСТРАЦИЯ БАХТИЯРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.01.2026г.                                                                               №2

Об утверждении отчётов о ходе реализации

муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации Бахтияровского сельского поселения от 03.07.2023 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бахтияровского сельского поселения»,  администрация Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчёты о ходе  реализации муниципальных программ  (далее МП) за 2025 год:

1.1. МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Бахтияровского сельского поселения» согласно приложению 1;

1.2. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бахтияровского сельского поселения» согласно приложения 2;

1.3. МП «Основные направления развития благоустройства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Бахтияровском сельском поселении» согласно приложения 3;

1.4. МП «Сохранение и развитие культуры на территории Бахтияровского сельского поселения» согласно приложения 4;

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Бахтияровского

сельского поселения                                                                    М.А.Малов

Приложение № 1

Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Бахтияровского сельского поселения » за 2025 год

| Всего |  |  | Бюджет поселения (тыс. руб.) |  |  |  | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | Выполненные мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено |  |
| всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в т.ч. кредиторская задолженность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93 | 0,0 | 66,18 | 93 | 66,18 | 0,0 | 66,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71% |

Муниципальная программа выполнила запланированные мероприятия:

было проведена опашка территории поселения, техническое обслуживание пожарных гидрантов, приобретение полиса гражданской ответственности ГТС.

Приложение № 2

Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бахтияровского сельского поселения» за 2025 год

| Всего |  |  | Бюджет поселения (тыс. руб.) |  |  |  | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | Выполненные мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено |  |
| всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в т.ч. кредиторская задолженность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 499,32 | 0,0 | 271,73 | 499,32 | 271,73 | 0,0 | 271,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54% |

Муниципальная программа выполнила запланированные мероприятия: услуги по уличному освещению местных дорог, а также приобретение светодиодных светильников .

Приложение № 3

Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной  программы «Основные направления развития благоустройства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Бахтияровском сельском поселении» за 2025 год

| Всего |  |  | Бюджет поселения (тыс. руб.) |  |  |  | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | Выполненные мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено |  |
| всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в т.ч. кредиторская задолженность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1148,00 | 0,0 | 251,49 | 1148 | 201,49 | 0,0 | 201,49 | 50 | 50 | 0,0 | 50 | 21% |

Муниципальная программа выполнила запланированные мероприятия:

создали благоприятные условия проживания жителей сельского поселения, а также благоустроили  парк Бахтияровского сельского поселения,  провели работы по ликвидации несанкционированной свалки.

## Приложение № 4

Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной  программы ««Сохранение и развитие культуры на территории Бахтияровского сельского поселения»

за 2025 год

| Всего |  |  | Бюджет поселения (тыс. руб.) |  |  |  | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | Выполненные мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено |  |
| всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в том числе кредиторская задолженность |  |  | всего | в т.ч. кредиторская задолженность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1693,56 | 0,0 | 1551,30 | 1693,56 | 1551,30 | 0,0 | 1551,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91% |

Муниципальная  программа выполнена  по следующим мероприятиям:

создали условия для сохранения инфраструктуры объектов культурного наследия

и музейных фондов, повышения их значимости в культурной жизни поселения,

организовали повышение престижа традиционно-народных культур населения,

улучшили формирование гражданского, духовно-нравственного

и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи,

создали систему  поддержки творческих коллективов, талантливых

и деятельных жителей поселения, применили новые формы деятельности и информационные технологии, укрепили  материально-техническую базу учреждений культуры.